## 帮助说明
表格 | 数据项 | 说明
表格 | 标签颜色 | 绿色表示帮助；蓝色表示立项时候涉及的表格，基本都是一次性填写；黄色表示平时偶尔需要改动和关注的表格；红色表示平时经常需要修改和关注的表格；白色表示报表和视图，用于查看用途；灰色和黑色表示计算用的临时表，不需要任何的改动，一般会隐藏起来。
| 帮助说明 | 本表格
| 项目信息 | 项目的一些基本信息，包括项目本身（名称、项目经理、商务负责人）、客户、外包、伙伴、合同等情况说明。解决的是目前无法方便收集项目基础信息的问题
| 项目阶段与里程碑 | 项目进行过程中的阶段和重要里程碑事件的定义。项目组在里程碑到达之后，可以和客户沟通、演示，让客户得知项目进展情况的同时，可以收到客户的各种反馈，方便在下一个阶段及时调整，降低项目风险。公司可以通过里程碑到达的时间，估算成本和项目进展。如果合同有规定，销售可以据此向客户要求付款。
| 项目风险评估表 | 在项目实施之前，对项目进行一个风险分析，决定项目的风险级别。
| 项目参数 | 正常工作所需的一些基本参数，比如节假日、项目模块划分等
| 干系人分析 | 对项目相关人员做一些技术分析，以此得到一些建议和对策，降低项目风险。
| 沟通计划 | 基于干系人分析的结果，制定项目的沟通计划，尽可能满足不同干系人的需求。防止因为沟通不足导致不该有的麻烦。
| 项目通讯录 | 项目所有参与人员的通讯信息。该表格也是所有“姓名”类型单元格下拉框的数据来源。
| 风险列表 | 项目实施过程中的风险跟踪表格，需要项目经理定期检查和更新，以降低项目的风险
| 需求列表 | 项目的需求，以列表方式展现是方便阅读和统计，同时也提供“项目进度计划”的“任务来源”关联。通过这种关联，项目经理可以很方便看出客户需求的实现程度。
| 项目进度计划 | 核心表格。用于项目计划和跟踪，包括计划内和计划外的任务都要填写到该表中。通过对该表格的分析，可以得到一些很有用的报表，比如各种工作量分布、阶段和模块的工作量占比等等。
| 周计划视图 | 自动帮项目经理出一个周计划，不要每次都写，数据来源是“项目进度计划”
| 甘特图视图 | 用甘特图的形式展示各个任务的进度，数据来源是“项目进度计划”
| 挣值法视图 | 用挣值法计算项目的投资回报情况，数据来源是“项目进度计划”
项目进度计划 |  | 项目进度表是最重要的表格，存放项目的所有任务信息，包括项目未开始之前的咨询等投入工作。该表格是项目经理唯一需要每天维护的表。用于项目的计划编制和进度跟踪。
| 阶段/迭代 | 阶段或迭代的主题名称。一个项目会分成多个阶段，可以用瀑布式的开发阶段划分，也可以用迭代式的工作主题划分。每个阶段会横跨几周的时间，在项目计划的时候，会大致定下该阶段会在项目开始的第几个月开始。在阶段结束之后，建议和客户做一个沟通和演示，目的是让客户了解项目进展情况，如果客户有需求，也可以立刻做出调整
| 项目月度 | 项目月度是以项目开始的月份作为第一个月。把项目月度换算为真实的日期的公式为：真实日期=项目开始时间+项目月度-1
| 阶段周次 | 一个阶段会横跨几周的时间，阶段周次就是这个阶段内的第几周。数字从第一周开始。一般建议一个阶段的时间长度固定，建议2周或4周长度即可
| 模块 | 项目分很多模块，按照模块划分和阶段划分是项目中的两种不同维度的划分方法。
| 任务 | 任务的简介。需要包含主语谓语和宾语，比如“验证用户输入的登录信息”
| 任务来源 | 有时任务属于某个需求的实现，或用来解决某个项目风险，或源自沟通计划。此时就需要填入需求编号、风险编号或沟通计划编号。
| 责任人 | 执行任务人的姓名，他的姓名必须在项目通讯录中，否则无法选取
| 预计工作量 | 每个任务在规划之后就需要进行工作量评估，不必计较评估有多么的准确，可以随着经验增多而不断改进评估方法。任务一般以人天计算，也可以用抽象的“点”来计算，然后从实际执行中得到“点”和“人天”的对应关系。
| 状态 | 项目任务有很多状态，包括未开始、正在处理、处理完成、取消等
| 进度 | 用百分比表示的进度，未开始的进度为0%，已完成的进度为100%。该数值仅用于记录，不参与运算。

## 项目信息
参数分类 | 参数名称 | 参数值 | 说明
项目信息 | 项目名称 |  | 项目的中文名称
| 项目代号 |  | 项目组给项目起的代号，该代号可以用在代码和文件命名
| 项目类型 | 金蝶商机 | 项目的类型：金蝶中国介绍的商机，我们自己实施，和金蝶没有项目交叉
| 项目经理 |  | 我方的项目经理姓名，其姓名必须同时出现在项目通讯录中 | 盈利,微利,持平,微亏,亏损,严重亏损,未知
| 商务负责人 |  | 我方商务负责人姓名，其姓名必须同时出现在项目通讯录中
自主,金蝶+自主,部门合作,外包,金蝶合作,外部合作
| 项目总风险 | 0 | 项目风险评估表评估出来的项目总风险值
| 技术风险等级 |  | 对项目所用技术的难度和风险评级，纯技术考虑
| 项目风险等级 |  | 对项目是否顺利完成交付的综合风险评级，考虑所有技术和非技术因素
未开始,商务,需求,开发,暂停,实施,实施完成,久拖不决,等待验收,验收,伙伴实施,结项,维护,中止,结束
| 有无合作伙伴 | 无 | 说明项目是否有合作伙伴
| 有无外包 | 无 | 说明项目是否有外包方
项目进度 | 项目计划结项时间 | 2014-01-01 | 原先计划的项目结项时间，中途不可变更
| 项目预估工作量 (工时) | 100 | 预估的项目总工作量，中途不可变更 |  | 项目分类：开发、实施、技术支持、产品销售
| 项目实际开始时间 | 2013-01-01 | 项目实际开始时间，会影响到表中各种时间长度的计算
| 项目介入时间 | 2012-08-01 | 开始对项目投入人员的时间（比如售前），会早于合同和实际时间。本日期用于计算项目前期的投入成本，不影响项目进度
| 项目进度单位 | 工时 | 按照标准的工作日计算，最小单位为1小时
| 每人天点(point)数 | 2 | 预设的一个工作日对应“点”数，默认每工作日2个点
| 项目状态 |  | 项目的当前状态
| 项目实际工作量 (工时) | 144 | （自动计算）到今天为止的项目实际耗费
| 项目实际耗费天数 | 69 | （自动计算）到今天为止的项目实际耗费时间（自然日）
| 项目估计结束时间 |  | （自动计算）根据目前的趋势，不考虑外部因素情况下，项目交付的估算时间
| 费用偏差(CV) | -155 | 偏差单位为项目进度单位。CV<0，则超支；CV>0，则节支
| 进度偏差(SV) | -5 | 偏差单位为项目进度单位。SV<0，表示延误；SV>0，表示提前
| 费用绩效指数(CPI) | 0.066265 | CPI<1，表示超支；CPI>1，表示节支
| 进度绩效指标(SPI) | 0.6875 | SPI<1，表示延误；SPI>1，表示提前
项目计划 | 项目阶段长度（周） | 2 | 项目一个阶段最长为几周。建议2周或4周一个阶段
合同信息
| 合同状态 |  | 合同的签订状态
| 合同甲方名称 |  | 合同中甲方的名称
| 合同签订时间 |  | 签订合同的时间
| 合同生效时间 |  | 合同的生效时间
| 合同交付时间 |  | 合同中规定的交付时间
| 合同总金额 |  | 合同总金额
| 预计考核收款 |  | （自动计算）合同总金额-伙伴分成-外包费用
客户信息 | 客户名称 |  | 客户全称，这里客户是指最终接收使用产品的单位
| 客户行业 |  | 客户所在的行业
| 客户地址 |  | 客户所在的地址
| 客户项目经理 |  | 客户方项目经理的姓名，必须出现在项目通讯录中
| 客户负责人 |  | 一般是客户方项目经理的上级，必须出现在项目通讯录中
合作伙伴信息 | 合作伙伴名称 |  | 合作伙伴的单位名称
| 合作伙伴地址 |  | 合作伙伴的单位地址
| 合作方联系人 |  | 合作方的联系人姓名，必须出现在项目通讯录中
| 合作分成金额 |  | 合作方分成的金额
外包信息 | 外包伙伴名称 |  | 外包项目的承包方单位名称
| 外包伙伴地址 |  | 外包项目的承包方单位地址
| 外包方联系人 |  | 外包方的联系人姓名，一般是项目经理
| 外包合同总额 |  | 外包合同总额
| 外包工作量估算（人天） |  | 外包估算工作量，以人天为单位
| 外包开始时间 |  | 外包工作开始的时间
| 外包交付时间 |  | 外包合同规定的交付时间
项目的基本参数，黑色粗体必填，蓝色底色表示计算字段，其他底色表示有校验。注意所有出现的人员姓名必须在项目通讯录中有登记

## 项目风险评估表
大类 | 类别 | 评估项 | 评估结果 | 负向值 | 正向值 | 权重 | 评估值 | 归属类别
资源风险 | 组织 | 对该项目是否有足够的支持（包括管理人员、测试员、QA 和其他外部的相关各方）？ |  | -1 | 1 | 1 | 0 | 组织
|  | 这是否是该组织尝试过的最大项目？ |  | 0 | -1 | 1 | -0.5 | 组织
|  | 软件工程是否有明确定义的流程？需求记录和管理？ |  | -1 | 1 | 1 | 0 | 组织
|  |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 组织
| 资金 | 完成项目所需的资金是否到位？ |  | -1 | 1 | 1 | 0 | 资金
|  | 是否为培训和指导分配了资金？ |  | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 资金
|  | 是否有预算限制使得系统必须以固定的成本交付，否则将被取消？ |  | 0 | -2 | 1 | -1 | 资金
|  | 成本估算是否准确？ |  | -1 | 0 | 1 | -0.5 | 资金
|  |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 资金
| 人员 | 是否可以获得足够的人员？ |  | -1 | 0 | 1 | -0.5 | 人员
|  | 他们是否具备合适的技能和经验？ |  | -1 | 0 | 1 | -0.5 | 人员
|  | 他们以前是否在一起工作过？ |  | -1 | 0 | 1 | -0.5 | 人员
|  | 他们是否相信项目会成功？ |  | -1 | 1 | 1 | 0 | 人员
|  | 是否可以找到用户代表来担任复审员？ |  | -1 | 1 | 1 | 0 | 人员
|  | 是否可以找到领域专家？ |  | -1 | 1 | 1 | 0 | 人员
|  |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 人员
|  |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 人员
| 时间 | 时间表制定得是否现实？ |  | -1 | 0 | 1 | -0.5 | 时间
|  | 是否可以为了满足时间表而对功能进行规模管理？ |  | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 时间
|  | 对交付日期的要求有多严格？ |  | -1 | 0 | 1 | -0.5 | 时间
|  | 是否有时间“把工作做好”？ |  | -1 | 1 | 1 | 0 | 时间
|  |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 时间
|  |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 时间
|  |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 时间
|  |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 时间
业务风险 | 业务风险 | 如果竞争对手抢先将产品推向市场怎么办？ |  | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 业务风险
|  | 如果项目资金处于危险境地怎么办（换句话说，“如何确保有足够的资金”）？ |  | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 业务风险
|  | 系统的预计价值是否大于预计成本？（务必要考虑货币的时间价值和资金的成本）。 |  | -2 | 1 | 1 | -0.5 | 业务风险
|  | 如果无法同关键的供应商签定合同怎么办？ |  | -1 | 1 | 1 | 0 | 业务风险
|  |  |  | -1 | 1 | 1 |  | 业务风险
|  |  |  | -1 | 1 | 1 |  | 业务风险
|  |  |  | -1 | 1 | 1 |  | 业务风险
技术风险 | 规模风险 | 成功是否能够被评测？ |  | -1 | 0 | 1 | -0.5 | 规模风险
|  | 是否有关于如何评测成功的协议？ |  | -1 | 1 | 1 | 0 | 规模风险
|  | 需求是否相当稳定并得到了充分的了解？ |  | -1 | 1 | 1 | 0 | 规模风险
|  | 项目规模是在不断扩展？ |  | 0 | -1 | 1 | -0.5 | 规模风险
|  | 项目开发的时间范围是否太短、不够灵活？ |  | 0 | -1 | 1 | -0.5 | 规模风险
|  |  |  | -1 | 1 | 1 |  | 规模风险
|  |  |  | -1 | 1 | 1 |  | 规模风险
|  |  |  | -1 | 1 | 1 |  | 规模风险
| 技术风险 | 技术是否已经过证明？ |  | -2 | 1 | 1 | -0.5 | 技术风险
|  | 重复使用目标是否合理？ |  | -1 | 0 | 1 | -0.5 | 技术风险
|  | 工件必须要使用一次后才能被重复使用。 |  | -1 | 0 | 1 | -0.5 | 技术风险
|  | 构件可能要在若干次发布后才能变得稳定，以致无需重大变更即可复用。 |  | -1 | 0 | 1 | -0.5 | 技术风险
|  | 需求中的事务量是否合理？ |  | -1 | 0 | 1 | -0.5 | 技术风险
|  | 事务比率的估计值是否可靠？这些估计是否过于乐观？ |  | -1 | 0 | 1 | -0.5 | 技术风险
|  | 数据量是否合理？当前可用的框架是否能够保存这些数据，或者，如果需求使您相信工作站或部门系统将成为设计的一部分，那么是否能够在这些地方合理地保存数据？ |  | -1 | 0 | 1 | -0.5 | 技术风险
|  | 是否有特殊或苛刻的技术需求（如要求项目团队处理他们不熟悉的问题）？ |  | -1 | 0 | 1 | -0.5 | 技术风险
|  | 成功是否依赖于新的或未经试验的产品、服务或技术？是否依赖于新的或未被证明的硬件、软件或技术？ |  | -1 | 0 | 1 | -0.5 | 技术风险
|  | 对于与其他系统（包括企业以外的系统）的接口是否存在外部依赖性？是否存在必需的接口或必须创建它们？ |  | -1 | 0 | 1 | -0.5 | 技术风险
|  | 是否存在极不灵活的可用性和安全性需求（例如“系统必须永远不出现故障”）？ |  | -1 | 0 | 1 | -0.5 | 技术风险
|  | 系统的用户是否对正在开发的系统类型没有经验？ |  | -1 | 0 | 1 | -0.5 | 技术风险
|  | 应用程序的大小或复杂性，或者技术的新颖性是否导致了风险的增加？ |  | -1 | 0 | 1 | -0.5 | 技术风险
|  | 是否存在对国家语言支持的需求？ |  | -1 | 0 | 1 | -0.5 | 技术风险
|  | 是否可能设计、实施和运行该系统？某些系统只由于太大或太复杂而无法正常工作。 |  | -1 | 0 | 1 | -0.5 | 技术风险
|  |  |  | -1 | 0 | 1 |  | 技术风险
|  |  |  | -1 | 0 | 1 |  | 技术风险
|  |  |  | -1 | 0 | 1 |  | 技术风险
| 外部依赖性风险 | 该项目是否依赖于其他（平行的）开发项目？ |  | -1 | 0 | 1 | -0.5 | 外部依赖性风险
|  | 成功是否依赖于市售产品或外部开发的构件？ |  | -1 | 0 | 1 | -0.5 | 外部依赖性风险
|  | 成功是否依赖于开发工具（设计工具、编译器等）和实施技术（操作系统、数据库、进程间通信机制等）的成功集成。您是否有替代计划，可以在没有这些技术的情况下交付项目？ |  | -1 | 0 | 1 | -0.5 | 外部依赖性风险
|  |  |  | -1 | 0 | 1 |  | 外部依赖性风险
|  |  |  | -1 | 0 | 1 |  | 外部依赖性风险
|  |  |  | -1 | 0 | 1 |  | 外部依赖性风险
|  |  |  | -1 | 0 | 1 |  | 外部依赖性风险
|  |  |  | -1 | 0 | 1 |  | 外部依赖性风险
|  |  |  | -1 | 0 | 1 |  | 外部依赖性风险
|  |  |  | -1 | 0 | 1 |  | 外部依赖性风险
|  |  |  | -1 | 0 | 1 |  | 外部依赖性风险
|  |  |  | -1 | 0 | 1 |  | 外部依赖性风险
|  |  |  | -1 | 0 | 1 |  | 外部依赖性风险
|  |  |  | -1 | 0 | 1 |  | 外部依赖性风险
|  |  |  | -1 | 0 | 1 |  | 外部依赖性风险
|  |  |  | -1 | 0 | 1 |  | 外部依赖性风险
|  |  |  | -1 | 0 | 1 |  | 外部依赖性风险
|  |  |  | -1 | 0 | 1 |  | 外部依赖性风险
|  |  |  | -1 | 0 | 1 |  | 外部依赖性风险
|  |  |  | -1 | 0 | 1 |  | 外部依赖性风险
|  |  |  | -1 | 0 | 1 |  | 外部依赖性风险
|  |  |  | -1 | 0 | 1 |  | 外部依赖性风险
|  |  |  | -1 | 0 | 1 |  | 外部依赖性风险
|  |  |  | -1 | 0 | 1 |  | 外部依赖性风险
|  |  |  | -1 | 0 | 1 |  | 外部依赖性风险
|  |  |  | -1 | 0 | 1 |  | 外部依赖性风险
|  |  |  | -1 | 0 | 1 |  | 外部依赖性风险
|  |  |  | -1 | 0 | 1 |  | 外部依赖性风险
|  |  |  | -1 | 0 | 1 |  | 外部依赖性风险
|  |  |  | -1 | 0 | 1 |  | 外部依赖性风险
|  |  |  | -1 | 0 | 1 |  | 外部依赖性风险
|  |  |  | -1 | 0 | 1 |  | 外部依赖性风险
|  |  |  | -1 | 0 | 1 |  | 外部依赖性风险
|  |  |  | -1 | 0 | 1 |  | 外部依赖性风险
|  |  |  | -1 | 0 | 1 |  | 外部依赖性风险
Note on E1: jjb: Y表示取正向值，N表示取负向值

## 项目阶段与里程碑
类型 | 名称 | 里程碑事件 | 开始时间 | 结束时间 | 完成进度 | 目标定义 | 周期工作日
第一行留空，选择时候比较方便
项目阶段 | 需求调研 | SOW文档评审 | 2013-02-04 | 2013-02-25 | 0.68 | 完成客户的需求调研，出SOW文档 | 11
项目阶段 | 基础架构搭建 | 基础平台演示 | 2013-02-28 | 2013-03-30 | 1 | 完成可运行的基础平台原型的搭建 | 22
项目阶段 | 用户授权功能 | 用户授权功能演示 | 2013-04-01 | 2013-04-15 | 0.53333 | 给基础平台添加用户授权功能 | 9
里程碑 |  | 基础架构内部培训 | 2013-04-10 |  |  | 给项目组成员进行基础架构平台的培训
里程碑 |  | 测试
注意：项目阶段/迭代长度建议为2周，不要超过4周。每一个阶段/迭代结束都需要一个里程碑标志性事件。另外，还可以根据项目的特点，在阶段内加入多个里程碑，以便增加项目的可控度。如果是特意加入的里程碑，请把“名称”栏目留空。列入计划的里程碑会变粗体。

## 项目进度计划
任务编号 | 阶段/迭代 | 任务 | 模块 | 任务来源 | 责任人 | 状态 | 预计工作量 | 计划开始 | 计划结束 | 实际工作量 | 实际开始 | 实际完成 | 进度 | 跟踪记录 | 独立 | 可讨论 | 有价值 | 可估算 | 短小 | 可测试 | 保留1 | 任务合法 | 保留3
T-001 | 需求调研 | 总经理需求访谈 | 模块1 |  | 张三 | 正常 | 8 | 2013-02-01 | 2013-02-01 | 48 | 2013-01-03 | 2013-01-09 | 60% | [8 empty] | TRUE
T-002 | 基础架构搭建 | 配置构建服务器 | 模块1 |  | 李四 |  | 1 | 2013-02-02 | 2013-02-02 | 40 | 2013-01-15 | 2013-01-20 | 100% | [8 empty] | TRUE
T-003 | 用户授权功能 | 基本的用户登录 | 模块2 | REQ-001 | 王五 |  | 2 | 2013-02-03 | 2013-02-03 |  | 2013-02-03 |  | 60% | [8 empty] | TRUE
T-004 | 需求调研 | 门店经理访谈 | 模块1 |  | 张三 |  | 2 |  |  | 24 | 2013-02-04 | 2013-02-05 | 100% | [8 empty] | TRUE
T-005 | 需求调研 | 随机抽样顾客调查 | 模块1 |  | 张三 | 暂停 | 1 |  |  | 24 | 2013-02-05 | 2013-02-06 | 30% | [8 empty] | TRUE
T-006 | 需求调研 | 网络设施调查 | 模块1 |  | 张三 | 取消 | 1 | 2011-01-01 | 2011-01-01 | 16 | 2013-02-06 | 2013-02-06 | 50% | [8 empty] | TRUE
T-007 | 需求调研 | 临时任务 | 模块2 |  | 王五 | 暂停 | 3 |  |  |  | 2013-02-07 |  | 50% | [8 empty] | TRUE
T-008 | 用户授权功能 | 高级用户权限处理 | 模块2 |  | 王五 |  | 4 | 2013-02-01 | 2013-02-01 |  |  |  | 50% | [8 empty] | TRUE
T-009 |  | 基础架构内部培训 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2013-01-02 |  | 50% | [8 empty] | FALSE
T-010 | [11 empty] | 1899-12-31 | 100% | [8 empty] | FALSE
T-011 | [11 empty] | 1899-12-31 | [9 empty] | FALSE
T-012 | [11 empty] | 1900-01-01 | 1% | [8 empty] | FALSE
T-013 | [11 empty] | 1900-01-01 | 20% | [8 empty] | FALSE
T-014 | [12 empty] | 10% | [8 empty] | FALSE
T-015 | [12 empty] | 80% | [8 empty] | FALSE
T-016 | [12 empty] | 60% | [8 empty] | FALSE
T-017 | [21 empty] | FALSE
T-018 | [21 empty] | FALSE
T-019 | [21 empty] | FALSE
T-020 | [21 empty] | FALSE
T-021 | [21 empty] | FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
Formulas:
计划结束 = IF(AND([预计工作量]>0,[计划开始]<>"",[计划开始]>40000),IFERROR(WORKDAY.INTL([计划开始],INT(([预计工作量]+项目参数!$J29-1)/项目参数!$J29)-1,1,项目参数!$B2:B200),WORKDAY([计划开始],INT(([预计工作量]+项目参数!$J29-1)/项目参数!$J29)-1,1)),"")
实际工作量 = IF(AND([实际开始]<>"",[实际开始]>40000,[实际完成]<>"",[实际完成]>40000),(1+IFERROR(NETWORKDAYS.INTL([实际开始],[实际完成],1,项目参数!$B2:B200),NETWORKDAYS([实际开始],[实际完成],1)))*项目参数!$J29,"")
Note on E1: jjb: 某些任务源自其他辅助计划，所以需要关联。取值有：需求编号（来自于需求列表）、风险编号（来自风险列表）、沟通计划编号（来自于沟通计划）、里程碑名称（来自于项目阶段与里程碑）、“临时”（表示临时任务）
Note on M1: jjb: 如果是暂停或取消任务，本字段就是暂停或取消时最后投入工作的那天。用于成本计算
Note on W1: jjb: 用于间接表的过滤条件
说明：此表为项目经理做任务计划和任务跟踪时所用，之后只需填任务的“实际开始时间”、“实际完成时间”“进度”。完成时间包含在工作时间内。受其他数据表限制，总任务数目不能超过2000个，超过部分将不会被统计，如果需要增加任务数量上限，请联系PMO。（请参考帮助信息和列头批注）
需求检查表
内部使用的计算字段，请勿修改
以下一般不要改
任务编号必须唯一，否则会不正常

## 需求列表
需求编号 | 状态 | 来源 | 加入时间 | 需求名称 | 需求角色 | 优先级 | 工作量估计值 | 完成进度 | 需求描述 | 实施说明 | 获益程度 | 损失程度 | 乐观估计 | 最可能估计 | 悲观估计
REQ-001 |  |  | 2013-12-12 | TEST |  | 5 | 0 | 0.6 |  |  | 4 | 1
REQ-002 | [5 empty] | 6 | 0 |  |  |  | 3 | 3
REQ-003 | [5 empty] | 0 | 0
REQ-004 | [5 empty] | 0 | 0
REQ-005 | [5 empty] | 0 | 0
REQ-006 | [5 empty] | 0 | 0
REQ-007 | [5 empty] | 0 | 0
REQ-008 | [5 empty] | 0 | 0
REQ-009 | [5 empty] | 0 | 0
REQ-010 | [5 empty] | 0 | 0
REQ-011 | [5 empty] | 0 | 0
REQ-012 | [5 empty] | 0 | 0
REQ-013 | [5 empty] | 0 | 0
REQ-014 | [5 empty] | 0 | 0
REQ-015 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
存放项目所有需求条目。详情请参考帮助说明和列头批注
对需求条目进行损益分析以确定需求优先级（也可以直接指定优先级）
辅助对需求的工作量评估，单位都是人天
Note on C1: jjb: 需求的来源，可以是客户、技术、用户等。如果是层次性分解出来的需求，则填写父需求的需求编号
Note on F1: jjb: 应用系统中该需求的实施者，一般可以是：用户、管理员、审核员等等。
Note on G1: jjb: 需求优先级=获益程度+损失程度
Note on L1: jjb: 指如果实现该需求，对项目带来的正面影响程度
Note on M1: jjb: 指需求如果不实现的话，会给项目带来的伤害和损失程度

## 甘特图视图
时间单位 | 2天 | 2
项目开始于 | 2013-01-01
甘特图开始 | 2013-01-01
|  | 年 |  |  |  |  | 1900-01-12
|  | 月 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 2 | [13 empty] | 3 | [14 empty] | 4 | [14 empty] | 5
任务编号 | 阶段/迭代 | 任务 | 计划开始 | 计划完成 | 实际开始 | 修正实际完成时间 | 2013-01-01 | 2013-01-03 | 2013-01-05 | 2013-01-07 | 2013-01-09 | 2013-01-11 | 2013-01-13 | 2013-01-15 | 2013-01-17 | 2013-01-19 | 2013-01-21 | 2013-01-23 | 2013-01-25 | 2013-01-27 | 2013-01-29 | 2013-01-31 | 2013-02-02 | 2013-02-04 | 2013-02-06 | 2013-02-08 | 2013-02-10 | 2013-02-12 | 2013-02-14 | 2013-02-16 | 2013-02-18 | 2013-02-20 | 2013-02-22 | 2013-02-24 | 2013-02-26 | 2013-02-28 | 2013-03-02 | 2013-03-04 | 2013-03-06 | 2013-03-08 | 2013-03-10 | 2013-03-12 | 2013-03-14 | 2013-03-16 | 2013-03-18 | 2013-03-20 | 2013-03-22 | 2013-03-24 | 2013-03-26 | 2013-03-28 | 2013-03-30 | 2013-04-01 | 2013-04-03 | 2013-04-05 | 2013-04-07 | 2013-04-09 | 2013-04-11 | 2013-04-13 | 2013-04-15 | 2013-04-17 | 2013-04-19 | 2013-04-21 | 2013-04-23 | 2013-04-25 | 2013-04-27 | 2013-04-29 | 2013-05-01 | 2013-05-03 | 2013-05-05 | 2013-05-07 | 2013-05-09 | 2013-05-11 | 2013-05-13 | 2013-05-15 | 2013-05-17 | 2013-05-19 | 2013-05-21 | 2013-05-23 | 2013-05-25 | 2013-05-27 | 2013-05-29 | 2013-05-31
T-001 | 需求调研 | 总经理需求访谈 | 2013-02-01 | 2013-02-01 | 2013-01-03 | 2013-01-09 |  | - | - | - | - | [10 empty] | _
T-002 | 基础架构搭建 | 配置构建服务器 | 2013-02-02 | 2013-02-02 | 2013-01-15 | 2013-01-20 | [7 empty] | - | - | - | [6 empty] | _
T-003 | 用户授权功能 | 基本的用户登录 | 2013-02-03 | 2013-02-03 | 2013-02-03 | 2013-03-13 | [16 empty] | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
T-004 | 需求调研 | 门店经理访谈 |  |  | 2013-02-04 | 2013-02-05 | [17 empty] | -
T-005 | 需求调研 | 随机抽样顾客调查 |  |  | 2013-02-05 | 2013-02-06 | [17 empty] | - | -
T-006 | 需求调研 | 网络设施调查 | 2011-01-01 | 2011-01-01 | 2013-02-06 | 2013-02-06 | [18 empty] | -
T-007 | 需求调研 | 临时任务 |  |  | 2013-02-07 | 2013-02-08 | [18 empty] | - | -
T-008 | 用户授权功能 | 高级用户权限处理 | 2013-02-01 | 2013-02-01 | [17 empty] | _
Note on G1: jjb: if(or(d7 > i$6, e7 < h$6) , 0 , if(d7 < h$6, if(e7 > i$6, "-", "]") , if(e7 > i$6, "[", ".")) ) + if(or(f7 > i$6, g7 < h$6) , 0 , if(f7 < h$6, if(g7 > i$6, "-", "]") , if(g7 > i$6, "[", ".")) )

## 任务看板
迭代 | 未开始 | 执行 | 完成 | 暂停 | 取消
基础架构搭建
[T-002]配置构建服务器
需求调研
|  |  | [T-001]总经理需求访谈 | [T-005]随机抽样顾客调查 | [T-006]网络设施调查
|  |  | [T-004]门店经理访谈 | [T-007]临时任务
用户授权功能
| [T-008]高级用户权限处理 | [T-003]基本的用户登录

## 项目参数
节假日 | 节假日说明 | 项目模块名称 | 模块说明 | 甘特图时间单位 | 对应数字 |  | 项目类型 | 说明
2012-01-02 | 2012年元旦 |  | 第一行留空，方便下拉列表选择 | 天 | 1 |  | 自主 | 自己的商机，自己实施
2012-01-23 | 春节长假 | 模块1 |  | 2天 | 2 |  | 金蝶商机 | 金蝶中国介绍的商机，我们自己实施，和金蝶没有项目交叉
2012-01-24 |  | 模块2 |  | 3天 | 3 |  | 部门商机 | 项目来源于公司其他部门的商机
2012-01-25 |  | 模块3 |  | 周 | 7 |  | 金蝶合作 | 金蝶项目的关联项目，我们独立交付
2012-01-26 |  |  |  | 月 | 30 |  | 其他合作 | 其他伙伴项目的关联项目，我们独立交付
2012-01-27 | [6 empty] | 金蝶分包 | 金蝶项目的关联项目，由金蝶交付客户
2012-03-08 | 妇女节半天 | [5 empty] | 其他分包 | 其他伙伴项目的关联项目，由伙伴交付客户
2012-04-04 | 清明节 | [5 empty] | 内部项目 | 为满足公司内部需要而做的项目
2012-05-01 | 劳动节 | [5 empty] | 产品销售 | 销售产品并安装实施的项目
2012-10-01 | 中秋和国庆
2012-10-02
2012-10-03 |  |  |  | T级对应成本 | 人天成本
2012-10-04 |  |  |  | T3 | 600
2012-10-05 |  |  |  | T4 | 600
2013-01-01 | 2013年元旦 |  |  | T5 | 600
2013-01-02 |  |  |  | T6 | 600
2013-01-03 |  |  |  | T7 | 1000
2013-02-09 | 2013年春节 |  |  | T8 | 1500
2013-02-10 |  |  |  | T9 | 1500
2013-02-11 |  |  |  | T10 | 1500
2013-02-12
2013-02-13
2013-02-14 |  |  |  | 工时单位 | 对应人天 | 说明
2013-02-15 |  |  |  | 人天（工作日） | 1 | 按照标准的工作日计算，最小单位为0.5人天
2013-04-04 | 2013清明节 |  |  | 工时 | 8 | 按照标准的工作日计算，最小单位为1小时
2013-04-05 |  |  |  | 点(point) | 2 | 敏捷方式的工作量评估方法，通过迭代统计得到“点”和小时的对应值
2013-04-06
2013-04-29 | 2013劳动节 |  |  | 工时换算单位 | 8 | 为了“项目进度计划”中的工作日可以快速计算
2013-04-30
2013-05-01 |  |  |  | 当前文件路径 | F:\work\PM-Sheet\[项目计划跟踪表.xlsx]
2013-06-10 | 端午节 |  |  | 当前文件名 | [项目计划跟踪表.xlsx]
2013-06-11
2013-06-12
2013-09-19 | 中秋节
2013-09-20
2013-09-21
2013-10-01 | 国庆节
2013-10-02
2013-10-03
2013-10-04
2013-10-05
2013-10-06
2013-10-07
-
Note on B1: jjb: 有效范围从B2~B200.扩大需要修改“临-进度”表
项目管理中的一些内部参数设置

## 临-间接
|  | 列宽 | 任务编号 | 阶段/迭代 | 任务 | 阶段周次 | 模块 | 任务来源 | 责任人 | 预计工作量 | 计划开始 | 实际开始 | 实际完成 | 进度 | 状态 | 计划结束 | 实际工作量
任务合法 | TRUE | 15 | T-001 | 需求调研 | 总经理需求访谈 | 1 | 模块1 | (空白) | 张三 | 8 | 2013-02-01 | 2013-01-03 | 2013-01-09 | 0.6 | 正常 | 2013-02-01 | 40 | T-002 | 基础架构搭建
|  | 起始偏移 | T-002 | 基础架构搭建 | 配置构建服务器 | 1 | 模块1 | (空白) | 李四 | 1 | 2013-02-02 | 2013-01-15 | 2013-01-20 | 1 | (空白) | 2013-02-02 | 40
行标签 |  | 4 | T-003 | 用户授权功能 | 基本的用户登录 | 2 | 模块2 | REQ-001 | 王五 | 2 | 2013-02-03 | 2013-02-03 | (空白) | 0.6 | (空白) | 2013-02-03 | 0
T-001 |  | 起始列 | T-004 | 需求调研 | 门店经理访谈 | 2 | 模块1 | (空白) | 张三 | 2 | (空白) | 2013-02-04 | 2013-02-05 | 1 | (空白) |  | 24
需求调研 |  | 6 | T-005 | 需求调研 | 随机抽样顾客调查 | 3 | 模块1 | (空白) | 张三 | 1 | (空白) | 2013-02-05 | 2013-02-06 | 0.3 | 暂停 |  | 24
总经理需求访谈 |  | 起始行 | T-006 | 需求调研 | 网络设施调查 | 3 | 模块1 | (空白) | 张三 | 1 | 2011-01-01 | 2013-02-06 | 2013-02-06 | 0.5 | 取消 | 2011-01-01 | 16
1 |  | 2 | T-007 | 需求调研 | 临时任务 | 3 | 模块2 | (空白) | 王五 | 3 | (空白) | 2013-02-07 | (空白) | 0.5 | 暂停 |  | 0
模块1 |  |  | T-008 | 用户授权功能 | 高级用户权限处理 | 1 | 模块2 | (空白) | 王五 | 4 | 2013-02-01 | (空白) | (空白) | 0.5 | (空白) | 2013-02-01 | 0
(空白) |  |  | 总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
张三 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-02-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-01-03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-01-09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
正常 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-02-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-002 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
基础架构搭建 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
配置构建服务器 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
模块1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(空白) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
李四 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-02-02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-01-15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-01-20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(空白) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-02-02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-003 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
用户授权功能 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
基本的用户登录 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
模块2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ-001 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
王五 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-02-03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-02-03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(空白) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(空白) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-02-03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-004 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
需求调研 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
门店经理访谈 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
模块1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(空白) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
张三 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(空白) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-02-04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-02-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(空白) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-005 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
需求调研 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
随机抽样顾客调查 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
模块1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(空白) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
张三 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(空白) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-02-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-02-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
暂停 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-006 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
需求调研 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
网络设施调查 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
模块1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(空白) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
张三 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-01-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-02-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-02-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
取消 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-01-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-007 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
需求调研 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
临时任务 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
模块2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(空白) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
王五 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(空白) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-02-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(空白) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
暂停 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-008 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
用户授权功能 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
高级用户权限处理 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
模块2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(空白) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
王五 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-02-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(空白) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(空白) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(空白) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-02-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
总计 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本表严禁修改！！！数据是“项目进度计划”的副本，通过数据透视表间接关联。考虑数据量因素，本系统最大任务数量为500个。要扩展数量需要把F列开始的表格增加行，同时透视表数据增加“列宽”的倍数（13倍）。
配置参数，请勿修改
间接数据表，用于其它所有统计和视图的数据源。因为本表存在，所以所有统计和视图必须在本页透视图刷新之后才能更新。
Note on D1: jjb: 数据位置=起始偏移+（当前列-起始列）+（当前行-起始行）*列宽

## 临-挣值
[5 empty] | 配置参数 | 日期 | 计划成本 PV/BCWS | 实际成本 AC/ACWP | 挣值 EV/BCWP | [6 empty] | 日期 | 项目总预算 | 累计计划成本 | 累计实际成本 | 累计挣值 | 计划成本 PV/BCWS | 实际成本 AC/ACWP | 挣值 EV/BCWP | 成本差异 CV | 进度差异 SV | 成本绩效指数 CPI | 进度绩效指数 SPI
有效 | TRUE | 有效 | TRUE |  | 左表起始行 | 0 | 6 | 0 | 0 |  | PV | AC | EV |  | 最终表最后行 | 2011-01-01 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |  | 0
[5 empty] | 4 | 2013-02-01 | 12 | 0 | 0 | 行标签 | 求和项:计划成本 PV/BCWS | 求和项:实际成本 AC/ACWP | 求和项:挣值 EV/BCWP | 求和项:日期 | 11 | 2013-01-09 | 100 | 1 | 40 | 8 | 0 | 40 | 8 | -32 | 7 | 0.2 | 8
行标签 | 求和项:预计工作量 | 行标签 | 求和项:实现计划价值 | 求和项:已耗成本 | 左表起始列 | 2013-02-02 | 1 | 0 | 0 | 2011-01-01 | 1 | 0 | 0 | 40544 |  | 2013-01-20 | 100 | 1 | 80 | 9 | 0 | 40 | 1 | -71 | 8 | 0.1125 | 9
| 6 |  | 0 | 0 | 1 | 2013-02-03 | 2 | 0 | 0 | 2013-01-09 | 0 | 40 | 8 | 41283 |  | 2013-02-01 | 100 | 13 | 80 | 9 | 12 | 0 | 0 | -71 | -4 | 0.1125 | 0.69231
2013-02-01 | 12 | 2013-01-09 | 8 | 40 | 左表行数 | 2011-01-01 | 1 | 0 | 0 | 2013-01-20 | 0 | 40 | 1 | 41294 |  | 2013-02-02 | 100 | 14 | 80 | 9 | 1 | 0 | 0 | -71 | -5 | 0.1125 | 0.64286
2013-02-02 | 1 | 2013-01-20 | 1 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-02-01 | 12 | 0 | 0 | 41306 |  | 2013-02-03 | 100 | 16 | 80 | 9 | 2 | 0 | 0 | -71 | -7 | 0.1125 | 0.5625
2013-02-03 | 2 | 2013-02-05 | 2 | 24 |  | 2013-01-09 | 0 | 40 | 8 | 2013-02-02 | 1 | 0 | 0 | 41307 |  | 2013-02-05 | 100 | 16 | 104 | 11 | 0 | 24 | 2 | -93 | -5 | 0.10577 | 0.6875
2011-01-01 | 1 | 2013-02-06 | 0 | 40 | 右表起始行 | 2013-01-20 | 0 | 40 | 1 | 2013-02-03 | 2 | 0 | 0 | 41308 |  | 2013-02-06 | 100 | 16 | 144 | 11 | 0 | 40 | 0 | -133 | -5 | 0.076389 | 0.6875
总计 | 22 | 2013-02-08 | 0 | 2 | 4 | 2013-02-05 | 0 | 24 | 2 | 2013-02-05 | 0 | 24 | 2 | 41310 |  | 2013-02-08 | 100 | 16 | 146 | 11 | 0 | 2 | 0 | -135 | -5 | 0.075342 | 0.6875
|  | 2013-03-08 | 0 | 20 | 右表起始列 | 2013-02-06 | 0 | 40 | 0 | 2013-02-06 | 0 | 40 | 0 | 41311 |  | 2013-03-08 | 100 | 16 | 166 | 11 | 0 | 20 | 0 | -155 | -5 | 0.066265 | 0.6875
|  | 总计 | 11 | 166 | 6 | 2013-02-08 | 0 | 2 | 0 | 2013-02-08 | 0 | 2 | 0 | 41313 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 右表行数 | 2013-03-08 | 0 | 20 | 0 | 2013-03-08 | 0 | 20 | 0 | 41341 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 7 |  |  |  |  | 总计 | 16 | 166 | 11 | 412317 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 整合表起始行 | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 2 | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 整合表起始列 | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 12 | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 汇总表起始行 | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 4 | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 汇总表起始列 | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 17 | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 汇总表行数 | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 10 | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Note on J1: jjb: 这里的行列都不含标题位置，直接是数据区的起始位置。都从1开始算
Note on AG1: jjb: CV=BCWP-ACWP
Note on AH1: jjb: SV=BCWP-BCWS
Note on AI1: jjb: CPI=BCWP/ACWP
Note on AJ1: jjb: SPI=BCWP/BCWS
左表：PV
右表:EV, AC
整合表：将左右表整合成一个表
汇总表：将整合表进行合并和排序
最终表：合并之后的表格进行计算

## 临-任务
有效 | TRUE |  |  |  |  | 左表格总行数 | 11 |  | 迭代总数 | 3 |  | 看板起始行 | 迭代起始行号 | 迭代名称 | 看板高度 | 任务数 | 起始行 | 取消行(算） | 完成行(算） | 未开始行(算） | 暂停行(算） | 执行行(算） | 取消行 | 完成行 | 未开始行 | 暂停行 | 执行行 | 取消 | 完成 | 未开始 | 暂停 | 执行
[6 empty] | 任务总数 | 8 |  | 看板总高 | 7 |  | 2 | 5 | 基础架构搭建 | 1 | 1 | TRUE
计数项:任务编号 | 列标签 | [10 empty] | 2 | 5 | 基础架构搭建 | 1 | 1 | FALSE | 7 | 6 | 13 | 10 | 13 |  | 6 |  |  |  |  | T-002
行标签 | 取消 | 完成 | 未开始 | 暂停 | 执行 | 迭代 | 任务 | 迭代汇总行 | 迭代名 | 看板高度 | 阶段任务数 | 4 | 7 | 需求调研 | 2 | 5 | TRUE
计数项:任务编号 行标签: 基础架构搭建; 列标签 完成: 1; 列标签 迭代: 基础架构搭建; 列标签 迭代汇总行: TRUE; 列标签 迭代名: 基础架构搭建; 列标签 看板高度: 1; 列标签 阶段任务数: 1 | 4 | 7 | 需求调研 | 2 | 5 | FALSE | 11 | 8 | 13 | 10 | 13 | 11 | 8 |  | 10 |  | T-006 | T-001 |  | T-005
计数项:任务编号 行标签: T-002; 列标签 完成: 1; 列标签 迭代: 基础架构搭建; 列标签 任务: T-002; 列标签 迭代汇总行: FALSE | 4 | 7 | 需求调研 | 2 | 5 | FALSE | 16 | 9 | 15 | 12 | 14 |  | 9 |  | 12 |  |  | T-004 |  | T-007
需求调研 | 1 | 2 |  | 2 |  | 需求调研 |  | TRUE | 需求调研 | 2 | 5 | 7 | 13 | 用户授权功能 | 1 | 2 | TRUE
计数项:任务编号 行标签: T-001; 列标签 完成: 1; 列标签 迭代: 需求调研; 列标签 任务: T-001; 列标签 迭代汇总行: FALSE | 7 | 13 | 用户授权功能 | 1 | 2 | FALSE | 16 |  | 15 |  | 14 |  |  | 15 |  | 14 |  |  | T-008 |  | T-003
计数项:任务编号 行标签: T-004; 列标签 完成: 1; 列标签 迭代: 需求调研; 列标签 任务: T-004; 列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | TRUE
计数项:任务编号 行标签: T-005; 列标签 暂停: 1; 列标签 迭代: 需求调研; 列标签 任务: T-005; 列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
计数项:任务编号 行标签: T-006; 列标签 取消: 1; 列标签 迭代: 需求调研; 列标签 任务: T-006; 列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
计数项:任务编号 行标签: T-007; 列标签 暂停: 1; 列标签 迭代: 需求调研; 列标签 任务: T-007; 列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
用户授权功能 |  |  | 1 |  | 1 | 用户授权功能 |  | TRUE | 用户授权功能 | 1 | 2 |  | 16 |  |  |  | FALSE
计数项:任务编号 行标签: T-003; 列标签 执行: 1; 列标签 迭代: 用户授权功能; 列标签 任务: T-003; 列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
计数项:任务编号 行标签: T-008; 列标签 未开始: 1; 列标签 迭代: 用户授权功能; 列标签 任务: T-008; 列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
计数项:任务编号 行标签: 总计; 列标签 取消: 1; 列标签 完成: 3; 列标签 未开始: 1; 列标签 暂停: 2; 列标签 执行: 1; 列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE
列标签 迭代汇总行: FALSE |  | 16 |  |  |  | FALSE

## 临-进度
任务编号 | 阶段/迭代 | #REF! | 模块 | 任务来源 | 任务 | 责任人 | 预计工作量 | 状态 | 计划开始 | 实际开始 | 实际完成 | 进度 | 有效 | 活动 | 开始 | 完成 | 临时任务 | 修正状态 | 在途人天 | 估算总人天 | 已耗成本 | 实现计划价值 | 计划进度值 | 工作效率 | 自然月 | 项目月 | 项目周 | 人员成本 | 总投入成本金额 | 实现计划价值金额 | 计划结束时间 | 修正实际完成时间 | 实际工作量 | 迭代开始时间 | 迭代结束时间 | 修正计划开始时间 | 计划开始迭代时 | 实际开始迭代时 | 实际完成迭代时
T-001 | 需求调研 | 1 | 模块1 |  | 总经理需求访谈 | 张三 | 8 | 正常 | 2013-02-01 | 2013-01-03 | 2013-01-09 | 0.6 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 完成 | 0 | 0 | 40 | 8 | 4.8 | 0.2 | 1 | 1 | 2 | 600 | 3000 | 600 | 2013-02-01 | 2013-01-09 | 40 | 2013-02-04 | 2013-02-25 | 2013-02-01 | -2 | -23 | -19
T-002 | 基础架构搭建 | 1 | 模块1 |  | 配置构建服务器 | 李四 | 1 |  | 2013-02-02 | 2013-01-15 | 2013-01-20 | 1 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 完成 | 0 | 0 | 40 | 1 | 1 | 0.025 | 1 | 1 | 4 | 600 | 3000 | 75 | 2013-02-02 | 2013-01-20 | 40 | 2013-02-28 | 2013-03-30 | 2013-02-02 | -19 | -33 | -29
T-003 | 用户授权功能 | 2 | 模块2 | REQ-001 | 基本的用户登录 | 王五 | 2 |  | 2013-02-03 | 2013-02-03 |  | 0.6 | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | 执行 | 23 | 38.3333 | 23 | 0 | 1.2 | 0.086957 | 2 | 2 | 5 | 600 | 1725 | 0 | 2013-02-03 | 2013-03-13 | 0 | 2013-04-01 | 2013-04-15 | 2013-02-03 | -41 | -41
T-004 | 需求调研 | 2 | 模块1 |  | 门店经理访谈 | 张三 | 2 |  |  | 2013-02-04 | 2013-02-05 | 1 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 完成 | 0 | 0 | 24 | 2 | 2 | 0.083333 | 2 | 2 | 6 | 600 | 1800 | 150 |  | 2013-02-05 | 24 | 2013-02-04 | 2013-02-25 | 2013-02-04 | 1 | 1 | 2
T-005 | 需求调研 | 3 | 模块1 |  | 随机抽样顾客调查 | 张三 | 1 | 暂停 |  | 2013-02-05 | 2013-02-06 | 0.3 | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | 暂停 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0.3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 600 | 1800 | 0 |  | 2013-02-06 | 24 | 2013-02-04 | 2013-02-25 | 2013-02-05 | 2 | 2 | 3
T-006 | 需求调研 | 3 | 模块1 |  | 网络设施调查 | 张三 | 1 | 取消 | 2011-01-01 | 2013-02-06 | 2013-02-06 | 0.5 | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 取消 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 600 | 1200 | 0 | 2011-01-01 | 2013-02-06 | 16 | 2013-02-04 | 2013-02-25 | 2011-01-01 | -546 | 3 | 3
T-007 | 需求调研 | 3 | 模块2 |  | 临时任务 | 王五 | 3 | 暂停 |  | 2013-02-07 |  | 0.5 | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 暂停 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 600 | 150 | 0 |  | 2013-02-08 | 0 | 2013-02-04 | 2013-02-25 | 2013-02-07 | 4 | 4
T-008 | 用户授权功能 | 1 | 模块2 |  | 高级用户权限处理 | 王五 | 4 |  | 2013-02-01 |  |  | 0.5 | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 600 | 0 | 0 | 2013-02-01 |  | 0 | 2013-04-01 | 2013-04-15 | 2013-02-01 | -42
总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 未开始 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
严禁修改本表格内容，本表格是“临-间接”的增补表
临时任务的计划开始时间就是任务的开始时间，这样保证所有任务都有计划开始时间，以便描绘燃尽图曲线
Note on N1: jjb: 任务是否有效任务
Note on P1: jjb: 任务是否已经开始
Note on Q1: jjb: 任务是否已经完成
Note on T1: jjb: 正在进行任务和当前日期之间的工作日
Note on U1: jjb: 假设进度比例是真实的，在耗费“已用人天”完成“进度”的情况下，依据公式“已用人天”/真实总人天=“进度”，转换得到公式
Note on V1: jjb: 暂停和取消的任务也算在耗费内
Note on W1: jjb: 未完成的任务的价值为0，暂停和取消的任务也算纯损失
Note on X1: jjb: 计划工作量*进度==》用于计算需求的满足程度用途
Note on Y1: jjb: 工作效率=估计工作量/估计总人天。表示人员完成任务的能力
Note on AG1: jjb: 针对实际完成时间为空的情况，把未完成的任务的结束日期设置为今天。把冻结和暂停的任务日期设置为到期日

## 临-燃尽图
时间 | 基础架构搭建 | 需求调研 | 用户授权功能 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
-37 | 0 | 0 | 4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
-36 | 0 | 0 | 6 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
-24 | -1 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
-19 | 0 | -8 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
-14 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
-2 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | 6 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 | 0 | 2 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
迭代数量最多不超过2年，即2周一个迭代，总迭代数不超过50个

## 临-燃尽0
有效 | TRUE | 有效 | TRUE |  | 值 | 完成工作量 | 迭代 | 时间 | 总工作量 | 计划工作量 | 实现工作量 | 过滤 | [5 empty] | 迭代和时间 | 工作总量 | 计划工作量 | 实现工作量 | 迭代 | 时间 | 累计计划 | 累计实现 | 剩余 | 剩余工作 | 列标签
活动 | TRUE | 活动 | TRUE | 配置项 | 基础架构搭建 | 1 | 基础架构搭建 | -19 | 1 | [8 empty] | 迭代和时间: 行标签; 工作总量: 求和项:总工作量; 迭代: 行标签 | 行标签 | 基础架构搭建 | 需求调研 | 用户授权功能 | 总计
|  |  |  | 计划表起始行 | -19 | 1 | 基础架构搭建 | -19 |  | 1 |  |  |  | 值 |  |  | 数据表开始行 | 迭代和时间: 基础架构搭建; 工作总量: 1; 迭代: 基础架构搭建 | -37 |  |  | 4 | 4
行标签 | 求和项:预计工作量 | 行标签 | 求和项:实现计划价值 | 4 | 需求调研 | 10 | 需求调研 | -2 | 10 |  |  |  | 行标签 | 求和项:总工作量 | 求和项:计划工作量 | 求和项:实现工作量 | 3 | -24 | 1 | 0 | 1 | 基础架构搭建 | -24 | 0 | 1 | -1 | -36 |  |  | 6 | 6
基础架构搭建 | 1 | 基础架构搭建 | 1 | 计划表起始列 | -2 | 8 | 需求调研 | -2 |  | 8 |  |  | 基础架构搭建 | 1 | 1 | 1 | 数据表开始列 | -14 | 1 | 1 | 0 | 基础架构搭建 | -14 | 1 | 1 | 0 | -24 | -1 |  |  | -1
-19 | 1 | -29 | 1 | 0 | 1 | 2 | 需求调研 | 1 |  | 2 |  |  | -24 | 0 | 0 | 1 | 19 | 迭代和时间: 需求调研; 工作总量: 10; 迭代: 需求调研 | -19 |  | -8 |  | -8
需求调研 | 10 | 需求调研 | 10 | 计划表行数 | 用户授权功能 | 6 | 用户授权功能 | -42 | 6 |  |  |  | -14 | 1 | 1 | 0 | 数据表行数 | -19 | 10 | 0 | 8 | 需求调研 | -19 | 0 | 8 | -8 | -14 | 0 |  |  | 0
-2 | 8 | -19 | 8 | 8 | -42 | 4 | 用户授权功能 | -42 |  | 4 |  |  | 需求调研 | 10 | 10 | 10 | 13 | -2 | 10 | 8 | 0 | 需求调研 | -2 | 8 | 8 | 0 | -2 |  | 0 |  | 0
1 | 2 | 2 | 2 |  | -41 | 2 | 用户授权功能 | -41 |  | 2 |  |  | -19 | 0 | 0 | 8 |  | 1 | 10 | 2 | 0 | 需求调研 | 1 | 10 | 8 | 2 | 0 |  |  | 6 | 6
用户授权功能 | 6 | 用户授权功能 | 0 |  | 基础架构搭建 | 1 | 基础架构搭建 | -29 |  |  |  |  | -2 | 10 | 8 | 0 | 燃尽表开始行 | 2 | 10 | 0 | 2 | 需求调研 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1 |  | 2 |  | 2
-42 | 4 |  | 0 | 实际表起始行 | -29 | 1 | 基础架构搭建 | -29 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 迭代和时间: 用户授权功能; 工作总量: 6; 迭代: 用户授权功能 | 2 |  | 0 |  | 0
-41 | 2 | 总计 | 11 | 4 | 需求调研 | 10 | 需求调研 | -19 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 燃尽表开始列 | -37 | 6 | 4 | 0 | 用户授权功能 | -37 | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
总计 | 17 |  |  | 实际表起始列 | -19 | 8 | 需求调研 | -19 |  |  | 8 |  | 用户授权功能 | 6 | 6 | 0 | 27 | -36 | 6 | 2 | 0 | 用户授权功能 | -36 | 6 | 0 | 6 | 总计 | -1 | -6 | 16 | 9
|  |  |  | 4 | 2 | 2 | 需求调研 | 2 |  |  | 2 |  | -37 | 6 | 4 | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 用户授权功能 | 0 | 6 | 0 | 6
|  |  |  | 实际表行数 | 用户授权功能 | 0 | 用户授权功能 | 0 |  |  |  |  | -36 | 0 | 2 | 0
|  |  |  | 7 | 0 | 0 | 用户授权功能 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 总计 | 17 | 17 | 11
汇总表起始行
2
汇总表起始列
11
最长迭代周期
22
计划表：基于计划时间和计划工作量的统计
实际表：基于实际交付时间和实现价值量的工作统计
将计划表和实际表union，为了横坐标的完整，把迭代周期长度的天数也加进去
数据表，将汇总之后的数据再统计出来，供燃尽表使用
燃尽表

## 临-效率
有效 | TRUE
求和项:工作效率 | 列标签
行标签 | 李四 | 王五 | 张三 | 总计
2 |  |  | 0.2 | 0.2
4 | 0.025 |  |  | 0.025
5 |  | 0.095238 |  | 0.095238
6 |  | 0 | 0.083333 | 0.083333
总计 | 0.025 | 0.095238 | 0.28333 | 0.40357

## 临-个人
有效 | TRUE
工作量合计 | 列标签
行标签 | 李四 | 王五 | 张三 | 总计
2 |  |  | 40 | 40
4 | 40 |  |  | 40
5 |  | 21 |  | 21
6 |  | 2 | 64 | 66
总计 | 40 | 23 | 104 | 167
个人每周工作总量

## 临-工作量
|  |  |  | 有效 | TRUE | 有效 | TRUE |  |  | 有效 | TRUE
工作总量表
有效 | TRUE |  |  | 行标签 | 实际投入工作量 |  | 值 |  |  | 周分配工作量 | 列标签
|  |  |  | 模块1 | 144 | 行标签 | 分配工作总量 | 耗费总成本 | 有效贡献总量 | 行标签 | 李四 | 王五 | 张三 | 总计
行标签 | 计划工作总量 | 实际工作总量 | 完成计划总量 | 模块2 | 23 | 李四 | 1 | 40 | 1 | 2 |  |  | 8 | 8
模块1 | 13 | 144 | 11 | 总计 | 167 | 王五 | 9 | 23 | 0 | 4 | 1 |  |  | 1
模块2 | 9 | 22 | 0 |  |  | 张三 | 12 | 104 | 10 | 5 |  | 6 |  | 6
总计 | 22 | 166 | 11 |  |  | 总计 | 22 | 167 | 11 | 6 |  | 3 | 4 | 7
[10 empty] | 总计 | 1 | 9 | 12 | 22
个人总工作量
个人每周分配工作量，如果分配的好，每周都应该差不多

## 项目外部通讯录
单位 | 所在部门 | 姓名 | 职务 | 手机 | 固定电话 | 电子邮件 | 即时通讯 | 备注
中间件 | 行业发展部 | 万欣 | 部门经理 | 15140144885 |  | wanx@apusic.com
中间件 | 项目管理部 | 陈小虎 | 部门经理 | 13420914911 |  | chenxiaohu@apusic.com | ICOM:xiaohu_chen@kingdee.com
中间件 | 项目管理部 | 蒋建波 | PMO | 13554992311 | 0755-86072312 | jiangjianbo@apusic.com | ICOM:jianbo_jiang@kingdee.com
金蝶中国 |  | 牛大
金蝶中国 |  | 张三
金蝶中国 |  | 李四
客户 |  | 王五
客户 |  | 赵六
监理 |  | 张七
监理 |  | 刘一
合作方A公司 |  | 处长 | IT部门经理
项目组外人员联系方式。

## 内部通讯录
项目角色 | 姓名 | 所在部门 | 职务 | 状态 | 级别 | 加入时间 | 离开时间 | 电话 | 手机 | 电子邮件 | 即时通讯 | 备注
[8 empty] | 第一行请留空，方便选择 |  | 第一行请留空，方便选择 | 第一行请留空，方便选择 | 第一行请留空，方便选择
中间件 | 万欣 | 中间件-行业发展部 | 部门经理 | 领导 | T7 |  |  |  | 15140144885 | wanx@apusic.com
中间件 | 陈小虎 | 中间件-项目管理部 | 部门经理 | 领导 | T7 |  |  |  | 13420914911 | chenxiaohu@apusic.com | ICOM:xiaohu_chen@kingdee.com
中间件 | 蒋建波 | 中间件-项目管理部 | PMO | 参与 | T7 |  |  | 0755-86072312 | 13554992311 | jiangjianbo@apusic.com | ICOM:jianbo_jiang@kingdee.com
项目经理 | 牛大 | 中间件 |  | 参与 | T6
开发工程师 | 张三 | 中间件-咨询服务部 |  | 参与 | T6
开发工程师 | 李四 | 中间件-咨询服务部 |  | 关联方 | T5
开发工程师 | 王五 | 中间件-咨询服务部 |  | 参与 | T5
开发工程师 | 赵六 | 中间件-咨询服务部 |  | 已离开项目 | T5
开发工程师 | 张七 | 中间件-咨询服务部 |  | 参与 | T5
客户经理 | 刘一 | 中间件北方区 |  | 参与 | T5
客户方 | 处长 | xx公司 | IT部门经理 | 领导 | T5
项目内部人员联系方式，离开勿删，无关人员请勿列入。总人数不要超过50人。可用于成本计算。

## 干系人分析
姓名 | 所在部门 | 职务 | 状态 | 需要理解 | 实际理解 | 需要支持 | 实际支持 | 重要性 | 影响力 | 应对措施
蒋建波 | 中间件-项目管理部 | PMO | 参与 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9
陈小虎 | 中间件-项目管理部 | 部门经理 | 领导 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6
万欣 | 中间件-行业发展部 | 部门经理 | 领导 | 不需要 |  | 不需要
牛大 | 中间件 | 0 | 参与 | 5 |  | 5 |  | 5
|  |  |  | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3
|  |  |  | 2 | -1 | 2 | -1 | 3 | -3
Note on E1: jjb: 项目进展所需该角色对项目的支持程度，从低到高分5级
Note on F1: jjb: 该角色对项目实际的支持度，从低到高分5级,-1表示反对
Note on G1: jjb: 项目进展所需该角色对项目的支持程度，从低到高分5级
Note on H1: jjb: 该角色对项目实际的支持度，从低到高分5级,-1表示反对
Note on I1: jjb: 表示对项目顺利实施的影响能力。从低到高分5级。开发工程师影响力为2级。
Note on J1: jjb: 综合评估对项目的影响力。值=支持度*重要性
针对有项目影响力的干系人进行评估，指导项目经理制定沟通策略和计划

## 沟通计划
项目干系人 | 所需信息 | 频率 | 方法 | 责任人
牛大 |  | 每天 |  | 万欣

## 风险列表
风险编号 | 风险描述 | 状态 | 概率 | 影响 | 风险值 | 策略 | 监测指标 | 影响分析 | 风险响应计划
RSK001 | 人员变动风险 | 未发生 | 中 | 大 | 8 | 减轻 | 人员离职>1 | 导致投入人力不足 | 任务冗余分配，监测关键人员的工作状态
承受
Note on D1: jjb: 风险概率>60%为高；介于30%到60%为中；小于30%为低
Note on F1: jjb: 风险值从1开始，最高15

## 周计划视图
周计划视图
计划内
计划外
风险
沟通计划
下周计划